## WBS
Összefoglaló feladat | Feladat - 1 | Feladat - 2 | Szerepkör
Követelményelemzés
Megrendelői interjúk készítése
Dokumentáció készítése
Projekt menedzsment
Rendszertervezés
Megrendelői interjúk készítése
Dokumentáció készítése
Képernyőtervek készítése
Projekt menedzsment
Rendszer fejlesztés
Alkalmazás architektúra kialakítása
Projekt struktúra kialakítása, verzió kezelés beállítása
Adatbázis létrehozása
Adatelérési réteg kialakítása
Authentikáció, authorizáció, szerepkörkezelés kialakítása
Dizájn alapok fejlesztése
Kezdőképernyő kialakítása
| Naplózási modul kialakítása |  | Adminisztrátor
Naplózó komponens fejlesztése
Aktivitás naplók megtekintése
Hiba naplók megtekintése
Háttérfolyamatok futtatásának kialakítása
Értesítések keretrendszer kialakítása
| Üzenetsablonok kezelése |  | Adminisztrátor
Üzenet sablon komponens fejlesztése
Üzenet sablonok megtekintése, szerkesztése
| Rendszerbeállítások kezelésének kialakítása |  | Adminisztrátor
Rendszerbeállítások komponens fejlsztése
Rendszerbeállítások szerkesztése
Bejelentkezés fejlesztése
Kijelentkezés fejlesztése
Jelszó módosítás fejlesztése
| Adminisztrátorok kezelése |  | Adminisztrátor
Adminisztrátorok kezelése (lekérdezések, CRUD műveletek) - Üzleti logika
Adminisztrátorok kezelése (lista, regisztráció, módosítás, törlés) - Felhasználói felület
| Felhasználók kezelése |  | Adminisztrátor
Felhasználók kezelése (lekérdezések, CRUD műveletek) - Üzleti logika
Felhasználók kezelése (lista, regisztráció, módosítás, törlés) - Felhasználói felület
| Üzletek kezelése |  | Adminisztrátor
Üzletek kezelése (lekérdezések, CRUD műveletek) - Üzleti logika
Üzletek kezelése (lista, regisztráció, módosítás, törlés) - Felhasználói felület
Online fizetési modul fejlesztése
| Fizetési tételek kiírása |  | Üzletek
| Fizetési tételek kiegyenlítése |  | Felhasználó
Unit tesztek írása
Projekt menedzsment
Tesztelés, hibajavítás
Tesztesetek, tesztforgatókönyvek készítése
Funkcionális tesztek elvégzése
Terheléses tesztek elvégzése
Hibajavítás
Rendszer tesztüzemben való indítása
Hibajavítás
Projekt menedzsment
Oktatás
Felhasználói útmutató készítése
Projekt menedzsment
Rendszer éles üzemben való indítása
Fejlesztői dokumentációk készítése
Projekt menedzsment

## Precedencia
Összefoglaló feladat | Feladat | Szerepkör | Tevékenység száma | Megelőző tevékenységek
Követelményelemzés |  |  | 1 | -
| Megrendelői interjúk készítése |  | 2 | -
| Dokumentáció készítése |  | 3 | 1
| Projekt menedzsment |  | 4 | -
Rendszertervezés |  |  | 5 | 1
| Dokumentáció készítése |  | 6 | 1
| Képernyőtervek készítése |  | 7 | 1
| Projekt menedzsment |  | 8 | -
Rendszer fejlesztés |  |  | 9 | 5
| Alkalmazás architektúra kialakítása |  | 10 | 5
| Kezdőképernyő kialakítása |  | 11 | 7
| Naplózási modul kialakítása | Adminisztrátor | 12 | 10
| Háttérfolyamatok futtatásának kialakítása |  | 13 | 12
| Értesítések keretrendszer kialakítása |  | 14 | 12
| Üzenetsablonok kezelése | Adminisztrátor | 15 | 10,11,12
| Rendszerbeállítások kezelésének kialakítása | Adminisztrátor | 16 | 10,11,12
| Bejelentkezés fejlesztése |  | 17 | 10,11,12
| Kijelentkezés fejlesztése |  | 18 | 10,11,12
| Jelszó módosítás fejlesztése |  | 19 | 10,11,12
| Adminisztrátorok kezelése | Adminisztrátor | 21 | 17,18,19
| Felhasználók kezelése | Adminisztrátor | 22 | 17,18,19
| Üzletek kezelése | Adminisztrátor | 23 | 17,18,19
| Online fizetési modul fejlesztése |  | 25 | 10,11,12
| Fizetési tételek kiírása | Üzletek | 26 | 23.25
| Fizetési tételek kiegyenlítése | Felhasználó | 27 | 26
| Projekt menedzsment |  | 28 | -
Tesztelés, hibajavítás |  |  | 29 | 9
| Tesztesetek, tesztforgatókönyvek készítése |  | 30 | 5
| Funkcionális tesztek elvégzése |  | 31 | 29
| Terheléses tesztek elvégzése |  | 32 | 29
| Hibajavítás |  | 33 | 30.31
Rendszer tesztüzemben való indítása |  |  | 34 | 29
| Telepítés |  | 35 | 29
| Hibajavítás |  | 36 | 35
| Projekt menedzsment |  | 37 | -
Oktatás |  |  | 38 | 34
| Felhasználói útmutató készítése |  | 39 | 34
| Projekt menedzsment |  | 40 | -
Rendszer éles üzemben való indítása |  |  | 41 | 38
| Fejlesztői dokumentációk készítése |  | 42 | 34
| Projekt menedzsment |  | 43 | -

## Work time
Összefoglaló feladat | Feladat | Szerepkör | Tevékenység száma | Megelező tevékenységek | Work Time (nap)
Követelményelemzés |  |  | 1 | -
| Megrendelői interjúk készítése |  | 2 | - | 10
| Dokumentáció készítése |  | 3 | 1 | 10
| Projekt menedzsment |  | 4 | - | 5
25
Rendszertervezés |  |  | 5 | 1
| Dokumentáció készítése |  | 6 | 1 | 10
| Képernyőtervek készítése |  | 7 | 1 | 20
| Projekt menedzsment |  | 8 | - | 5
35
Rendszer fejlesztés |  |  | 9 | 5
| Alkalmazás architektúra kialakítása |  | 10 | 5 | 10
| Kezdőképernyő kialakítása |  | 11 | 7 | 5
| Naplózási modul kialakítása | Adminisztrátor | 12 | 10 | 5
| Háttérfolyamatok futtatásának kialakítása |  | 13 | 12 | 5
| Értesítések keretrendszer kialakítása |  | 14 | 12 | 5
| Üzenetsablonok kezelése | Adminisztrátor | 15 | 10,11,12 | 5
| Rendszerbeállítások kezelésének kialakítása | Adminisztrátor | 16 | 10,11,12 | 5
| Bejelentkezés fejlesztése |  | 17 | 10,11,12 | 5
| Kijelentkezés fejlesztése |  | 18 | 10,11,12 | 5
| Jelszó módosítás fejlesztése |  | 19 | 10,11,12 | 5
| Adminisztrátorok kezelése | Adminisztrátor | 21 | 17,18,19 | 10
| Felhasználók kezelése | Adminisztrátor | 22 | 17,18,19 | 10
| Üzletek kezelése | Adminisztrátor | 23 | 17,18,19 | 10
| Online fizetési modul fejlesztése |  | 25 | 10,11,12 | 25
| Fizetési tételek kiírása | Üzletek | 26 | 23.25 | 5
| Fizetési tételek kiegyenlítése | Felhasználó | 27 | 26 | 5
| Projekt menedzsment |  | 28 | - | 25
145
Tesztelés, hibajavítás |  |  | 29 | 9
| Tesztesetek, tesztforgatókönyvek készítése |  | 30 | 5 | 10
| Funkcionális tesztek elvégzése |  | 31 | 29 | 10
| Terheléses tesztek elvégzése |  | 32 | 29 | 5
| Hibajavítás |  | 33 | 30.31 | 10
35
Rendszer tesztüzemben való indítása |  |  | 34 | 29
| Telepítés |  | 35 | 29 | 5
| Hibajavítás |  | 36 | 35 | 10
| Projekt menedzsment |  | 37 | - | 5
20
Oktatás |  |  | 38 | 34
| Felhasználói útmutató készítése |  | 39 | 34 | 5
| Projekt menedzsment |  | 40 | - | 5
10
Rendszer éles üzemben való indítása |  |  | 41 | 38
| Fejlesztői dokumentációk készítése |  | 42 | 34 | 5
| Projekt menedzsment |  | 43 | - | 5
10
280

## Erőforrás allokáció
Összefoglaló feladat | Feladat | Szerepkör | Tevékenység száma | Megelező tevékenységek | Work Time (nap) | Február |  |  |  | Március |  |  |  | Április |  |  |  | Május |  |  |  | Június |  |  |  | Július |  |  |  | Augusztus |  |  |  | Szeptember |  |  |  | Október
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Követelményelemzés |  |  | 1 | -
| Megrendelői interjúk készítése |  | 2 | - | 10 | Február 1: Barnabás; Február 3: Barnabás | Kritikus út
| Dokumentáció készítése |  | 3 | 1 | 10 | Február 2: Csaba; Február 4: Csaba | Kritikus feladat
| Projekt menedzsment |  | 4 | - | 5 | Február 1: Evelin; Február 2: Evelin; Február 3: Evelin; Február 4: Evelin | Nincs minden erőforrás kihasználva
Rendszertervezés |  |  | 5 | 1
| Dokumentáció készítése |  | 6 | 1 | 10 | Március 1: Barnabás; Március 2: Barnabás; Március 3: Barnabás; Március 4: Barnabás
| Képernyőtervek készítése |  | 7 | 1 | 20 | Március 1: Csaba; Március 2: Csaba; Március 3: Csaba; Március 4: Csaba
| Projekt menedzsment |  | 8 | - | 5 | Március 1: Evelin; Március 2: Evelin; Március 3: Evelin; Március 4: Evelin
Rendszer fejlesztés |  |  | 9 | 5
| Alkalmazás architektúra kialakítása |  | 10 | 5 | 10 | Április 1: Barnabás; Április 2: Barnabás
| Kezdőképernyő kialakítása |  | 11 | 7 | 5 | Április 1: Csaba
| Naplózási modul kialakítása | Adminisztrátor | 12 | 10 | 5 | Április 3: Barnabás
| Háttérfolyamatok futtatásának kialakítása |  | 13 | 12 | 5 | Április 4: Barnabás
| Értesítések keretrendszer kialakítása |  | 14 | 12 | 5 | Május 1: Barnabás
| Üzenetsablonok kezelése | Adminisztrátor | 15 | 10,11,12 | 5 | Április 4: Csaba
| Rendszerbeállítások kezelésének kialakítása | Adminisztrátor | 16 | 10,11,12 | 5 | Április 4: Evelin
| Bejelentkezés fejlesztése |  | 17 | 10,11,12 | 5 | Május 1: Csaba
| Kijelentkezés fejlesztése |  | 18 | 10,11,12 | 5 | Május 1: Evelin
| Jelszó módosítás fejlesztése |  | 19 | 10,11,12 | 5 | Május 2: Csaba
| Adminisztrátorok kezelése | Adminisztrátor | 21 | 17,18,19 | 10 | Május 3: Barnabás; Május 4: Barnabás
| Felhasználók kezelése | Adminisztrátor | 22 | 17,18,19 | 10 | Május 3: Csaba; Május 4: Csaba
| Üzletek kezelése | Adminisztrátor | 23 | 17,18,19 | 10 | Május 3: Evelin; Május 4: Evelin
| Online fizetési modul fejlesztése |  | 25 | 10,11,12 | 25 | Június 1: Barna; Június 2: Barna; Június 3: Barna; Június 4: Barna; Július 1: Barna
| Fizetési tételek kiírása | Üzletek | 26 | 23.25 | 5 | Július 2: Barna
| Fizetési tételek kiegyenlítése | Felhasználó | 27 | 26 | 5 | Július 3: Barna
| Projekt menedzsment |  | 28 | - | 25 | Június 2: Barnabás; Június 3: Csaba; Július 1: Barnabás; Július 2: Barnabás; Július 3: Barnabás
Tesztelés, hibajavítás |  |  | 29 | 9
| Tesztesetek, tesztforgatókönyvek készítése |  | 30 | 5 | 10 | Április 2: Csaba; Április 3: Csaba
| Funkcionális tesztek elvégzése |  | 31 | 29 | 10 | Július 4: Barnabás; Augusztus 1: Barnabás
| Terheléses tesztek elvégzése |  | 32 | 29 | 5 | Július 4: Barna
| Hibajavítás |  | 33 | 30.31 | 10 | Augusztus 2: Barna; Augusztus 3: Barna
Rendszer tesztüzemben való indítása |  |  | 34 | 29
| Telepítés |  | 35 | 29 | 5 | Április 1: Evelin
| Hibajavítás |  | 36 | 35 | 10 | Augusztus 4: Barna; Szeptember 1: Barna
| Projekt menedzsment |  | 37 | - | 5 | Szeptember 1: Barnabás
Oktatás |  |  | 38 | 34
| Felhasználói útmutató készítése |  | 39 | 34 | 5 | Szeptember 2: Barnabás
| Projekt menedzsment |  | 40 | - | 5 | Szeptember 2: Barna
Rendszer éles üzemben való indítása |  |  | 41 | 38
| Fejlesztői dokumentációk készítése |  | 42 | 34 | 5 | Szeptember 3: Barnabás
| Projekt menedzsment |  | 43 | - | 5 | Szeptember 3: Barna

## Duration
Összefoglaló feladat | Feladat | Szerepkör | Tevékenység száma | Megelező tevékenységek | Átfedés (+) / Várakozás (-) (hét) | Work Time (nap) | Start Date | End Date | Duration (days) | Developer
Követelményelemzés |  |  | 1 | -
| Megrendelői interjúk készítése |  | 2 | - | 0 | 10 | 01.29.2020 | 02.09.2020 | 10 | Barnabás
| Dokumentáció készítése |  | 3 | 1 | +1 | 10 | 01.29.2020 | 02.09.2020 | 10 | Csaba
| Projekt menedzsment |  | 4 | - | +1 | 5 | 01.29.2020 | 02.09.2020 | 10 | Evelin
Rendszertervezés |  |  | 5 | 1
| Dokumentáció készítése |  | 6 | 1 | 0 | 10 | 02.12.2020 | 02.23.2020 | 10 | Barnabás
| Képernyőtervek készítése |  | 7 | 1 | +1 | 20 | 02.12.2020 | 02.23.2020 | 10 | Csaba
| Projekt menedzsment |  | 8 | - | +1 | 5 | 02.12.2020 | 02.23.2020 | 10 | Evelin
Rendszer fejlesztés |  |  | 9 | 5
| Alkalmazás architektúra kialakítása |  | 10 | 5 | 0 | 10 | 02.26.2020 | 03.02.2020 | 5 | Barnabás
| Kezdőképernyő kialakítása |  | 11 | 7 | 0 | 5 | 02.26.2020 | 03.02.2020 | 5 | Csaba
| Naplózási modul kialakítása | Adminisztrátor | 12 | 10 | -1 | 5 | 03.05.2020 | 03.09.2020 | 5 | Barnabás
| Háttérfolyamatok futtatásának kialakítása |  | 13 | 12 | -1 | 5 | 03.12.2020 | 03.16.2020 | 5 | Barnabás
| Értesítések keretrendszer kialakítása |  | 14 | 12 | -2 | 5 | 03.19.2020 | 03.23.2020 | 5 | Barnabás
| Üzenetsablonok kezelése | Adminisztrátor | 15 | 10,11,12 | -1 | 5 | 03.12.2020 | 03.16.2020 | 5 | Csaba
| Rendszerbeállítások kezelésének kialakítása | Adminisztrátor | 16 | 10,11,12 | -1 | 5 | 03.12.2020 | 03.16.2020 | 5 | Evelin
| Bejelentkezés fejlesztése |  | 17 | 10,11,12 | -2 | 5 | 03.19.2020 | 03.23.2020 | 5 | Csaba
| Kijelentkezés fejlesztése |  | 18 | 10,11,12 | -2 | 5 | 03.19.2020 | 03.23.2020 | 5 | Evelin
| Jelszó módosítás fejlesztése |  | 19 | 10,11,12 | -3 | 5 | 03.26.2020 | 03.30.2020 | 5 | Csaba
| Adminisztrátorok kezelése | Adminisztrátor | 21 | 17,18,19 | -2 | 10 | 04.02.2020 | 04.13.2020 | 10 | Barnabás
| Felhasználók kezelése | Adminisztrátor | 22 | 17,18,19 | -2 | 10 | 04.02.2020 | 04.13.2020 | 10 | Csaba
| Üzletek kezelése | Adminisztrátor | 23 | 17,18,19 | -2 | 10 | 04.02.2020 | 04.13.2020 | 10 | Evelin
| Online fizetési modul fejlesztése |  | 25 | 10,11,12 | -1 | 5 | 04.16.2020 | 04.20.2020 | 5 | Barna
| Fizetési tételek kiírása | Üzletek | 26 | 23.25 | -1 | 5 | 04.23.2020 | 04.27.2020 | 5 | Barna
| Fizetési tételek kiegyenlítése | Felhasználó | 27 | 26 | -1 | 5 | 04.30.2020 | 05.04.2020 | 5 | Barna
| Projekt menedzsment |  | 28 | - | 0 | 25 | 02.26.2020 | 05.25.2020 | 70 | Barnabás,Csaba
Tesztelés, hibajavítás |  |  | 29 | 9
| Tesztesetek, tesztforgatókönyvek készítése |  | 30 | 5 | 0 | 10 | 03.05.2020 | 03.09.2020 | 5 | Csaba
| Funkcionális tesztek elvégzése |  | 31 | 29 | 0 | 10 | 05.28.2020 | 06.01.2020 | 5 | Barnabás
| Terheléses tesztek elvégzése |  | 32 | 29 | 0 | 5 | 05.28.2020 | 06.01.2020 | 5 | Barna
| Hibajavítás |  | 33 | 30.31 | -1 | 10 | 06.04.2020 | 06.08.2020 | 5 | Barna
Rendszer tesztüzemben való indítása |  |  | 34 | 29
| Telepítés |  | 35 | 29 | 0 | 5 | 06.04.2020 | 06.08.2020 | 5 | Evelin
| Hibajavítás |  | 36 | 35 | -1 | 5 | 06.11.2020 | 06.15.2020 | 5 | Barna
| Projekt menedzsment |  | 37 | - | -1 | 10 | 06.18.2020 | 06.22.2020 | 5 | Barnabás
Oktatás |  |  | 38 | 34
| Felhasználói útmutató készítése |  | 39 | 34 | 0 | 5 | 06.25.2020 | 06.29.2020 | 5 | Barnabás
| Projekt menedzsment |  | 40 | - | 0 | 5 | 06.25.2020 | 06.29.2020 | 5 | Barna
Rendszer éles üzemben való indítása |  |  | 41 | 38
| Fejlesztői dokumentációk készítése |  | 42 | 34 | 0 | 5 | 07.02.2020 | 07.06.2020 | 5 | Barnabás
| Projekt menedzsment |  | 43 | - | 0 | 5 | 07.02.2020 | 07.06.2020 | 5 | Barna

## Kockázat
Megnevezés | Okozott hatás | P | I | K | Súlya
Nyelvválasztó | Csak magyarul lesz elérhető | 1 | 2 | 5 | elhanyagolható
Architektúra | A funkciók nem fejleszthetők le. | 1 | 5 | 11 | kritikus
Online fizetés | A vásárló nem tudja kifizetni az árut | 2 | 4 | 10 | nem kritikus
Megrendelő nem áll rendelkézsre | A teljes projekt csúszik. | 3 | 5 | 13 | kritikus
Az erős piaci konkurencia kedvezőtlen hatása | Nehéz a szoftvert / rendszert eladni. | 2 | 5 | 12 | kritikus
Szervezeti, belső működési problémák lehetősége. | A teljes projekt csúszik. | 2 | 5 | 12 | kritikus